## Hoja 1
Plan de Desarrollo |  | # Grupo: 2 |  | Integrantes: Aguilar leidy, Angulo Rosangel, Orozco Mateo, Osorio Sergio
# | Descripción de la actividad | Responsable | Estado | 2024 | ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sept. | oct. | nov.
1 | Etapa de fundamentación
2 | Analizar requerimientos del proyecto | grupo | Finalizado
3 | Diseño de la propuesta | grupo | Finalizado
4 | Aprobación de la propuesta. | Profesores, coordinación | Finalizado
5 | Investigación profunda acerca del tema. | grupo | Finalizado
6 | Identificación de tecnologías y componentes. | grupo | Finalizado
7 | Etapa de diseño electrónico | grupo | Pendiente
8 | Realizar el diseño esquemático del circuito. | sergio | Finalizado | [5 empty] | 14
9 | Calcular valores de componentes electrónicos. | garied | Finalizado | [5 empty] | 14
10 | Realizar simulaciones en software especializ. | mateo | Pendiente | [5 empty] | 14-21
11 | Seleccionar los componentes electrónicos ade. | aguiar | Finalizado | [5 empty] | 21-23
12 | Conseguir los materiales y componentes. | sergio | Pendiente
13 | Realizar el montaje en protoboard. | garied | Pendiente | [6 empty] | 2024-06-04
14 | Desarrollar el firmware. | mateo | Pendiente | [6 empty] | 11-13
15 | Realizar pruebas de integración hardw-softw. | aguiar | Pendiente | [7 empty] | -9
16 | Diseñar y prototipar la PCB. | sergio | Pendiente
17 | Realizar la soldadura de los componentes. | garied | Pendiente
18 | Etapa de diseño estructural del prototipo. | mateo | Pendiente
19 | Crear bocetos y dibujos conceptuales. | aguiar | Pendiente
20 | Modelos 3D del prototipo. | sergio | Pendiente
21 | Optimización de la funcionalidad y la estética. | garied | Pendiente
22 | Selección de materiales y acabados. | mateo | Pendiente
23 | Crear prototipos físicos. | aguiar | Pendiente
24 | Integrar prototipo físico y electrónico. | sergio | Pendiente
25 | Etapa de evaluación
26 | Realizar pruebas de funcionamiento. | garied | Pendiente | [7 empty] | 8
27 | Evaluar la ergonomía y la usabilidad del protot. | mateo | Pendiente
28 | Realizar pruebas de durabilidad y fiabilidad. | aguiar | Pendiente
29 | Obtener retroalimentación de usuarios. | sergio | Pendiente
30
31